## Расчёт
Лабораторная работа №2. Оценка рисков и себестоимости проекта
АС «База детейлинг студии». Силантьев К.Д., ЗПИуд-123. Дата: 13.10.2026.
| Трудозатраты, чел.-ч | Стоимость, руб. |  |  |  | Срок, мес. | Специалистов
| 2943.1073 | 1642709.015 |  |  |  | 6.1029 | 4
1. Разработка и тестирование
[5 empty] | AJAX | 1.5
№ | Прецедент | Сценарий и обоснование | Ранг | Научный 0/1 | База, чел.-ч | Коэф. техн. | Итого, чел.-ч
1 | Вход в систему | Проверка учётных данных, выдача JWT и завершение сессии. | 2 | 0 | 45 | 1.5 | 67.5
2 | Настройка ролей | Администратор назначает роли; сервер проверяет права менеджера и мастера. | 3 | 0 | 58 | 1.5 | 87
3 | Справочник услуг | Изменение цены и длительности услуги с сохранением действующих заказов. | 2 | 0 | 45 | 1.5 | 67.5
4 | Карточка клиента и авто | Контакты клиента, несколько автомобилей, поиск и проверка полей. | 3 | 0 | 58 | 1.5 | 87
5 | Календарь доступности | Вывод свободных интервалов с учётом длительности услуги и мастера. | 3 | 0 | 58 | 1.5 | 87
6 | Создание онлайн-записи | Сохранение визита; транзакционная защита от одновременного занятия интервала. | 4 | 0 | 71 | 1.5 | 106.5
7 | Перенос и отмена визита | Проверка нового времени, обновление календаря и связанного задания. | 3 | 0 | 58 | 1.5 | 87
8 | Распределение заданий | Назначение мастера и отображение его очереди работ. | 3 | 0 | 58 | 1.5 | 87
9 | Выполнение работы | Начало и завершение своего задания, время и допустимые статусы. | 3 | 0 | 58 | 1.5 | 87
10 | Фото до и после | Загрузка фото в MinIO, привязка к визиту, права просмотра и удаление. | 3 | 0 | 58 | 1.5 | 87
11 | Приёмка материалов | Приход химии по номенклатуре, количеству и единице измерения. | 2 | 0 | 45 | 1.5 | 67.5
12 | Списание химии | Расход по заказу, атомарное изменение остатка, запрет отрицательного остатка. | 4 | 0 | 71 | 1.5 | 106.5
13 | Заказ на пополнение | Контроль минимального остатка, формирование заявки без дублирования. | 3 | 0 | 58 | 1.5 | 87
14 | История визитов | Просмотр услуг, фото, стоимости и исполнителей по клиенту. | 2 | 0 | 45 | 1.5 | 67.5
15 | Программа лояльности | Начисление и списание бонусов, контроль повторной операции и баланса. | 4 | 0 | 71 | 1.5 | 106.5
16 | Документы по визиту | Формирование акта и чека по составу услуг и итоговой сумме. | 3 | 0 | 58 | 1.5 | 87
17 | Оплата через эквайринг | Отправка платежа, проверка уведомления провайдера и защита от повторного учёта. | 4 | 0 | 71 | 1.5 | 106.5
18 | Отчёты студии | Выручка, загрузка мастеров и популярность услуг за выбранный период. | 3 | 0 | 58 | 1.5 | 87
19 | Восстановление системы | Восстановление сервиса и БД; контроль связей и норматив 20 минут. | 3 | 0 | 58 | 1.5 | 87
20 | Оффлайн и синхронизация | Очередь изменений без сети, повторная передача и разрешение конфликтов. | 5 | 0 | 94 | 1.5 | 141
| Итого разработка и тестирование |  |  |  | 1196 |  | 1794
2. Дополнительная документация
| Полное руководство пользователя |  |  |  |  | чел.-ч | 28
| Полное руководство администратора |  |  |  |  | чел.-ч | 20
| Инструкция по развёртыванию и сопровождению |  |  |  |  | чел.-ч | 24
| Итого дополнительная документация |  |  |  |  | чел.-ч | 72
3. Управление проектом
| Доля управления от разработки и тестирования |  |  |  |  | доля | 25%
| Трудозатраты на управление |  |  |  |  | чел.-ч | 448.5
4. Коэффициенты внешних рисков
| Неуточнённый интерфейс эквайринга |  |  |  |  | коэф. | 1.1
| Неуточнённые правила бонусов заказчика |  |  |  |  | коэф. | 1.05
| Неуточнённые правила оффлайн-синхронизации |  |  |  |  | коэф. | 1.08
| Общий коэффициент риска |  |  |  |  | коэф. | 1.2474
5. Дополнительные работы
| Первичное развёртывание приложения |  |  |  |  | чел.-ч | 16
| Перенос и проверка начальных данных |  |  |  |  | чел.-ч | 24
| Подготовка и проведение двух тренингов по 4 часа |  |  |  |  | чел.-ч | 16
| Итого дополнительные работы |  |  |  |  | чел.-ч | 56
6. Дополнительные денежные расходы
| 9 | Облачный сервер, месяцы |  |  | 2500 | руб./мес. | 22500
| 1 | Тестовая интеграция эквайринга |  |  | 1500 | руб./компл. | 1500
| Итого денежные расходы |  |  |  |  | руб. | 24000
7. Итоговая оценка
| Разработка + документация + управление |  |  |  |  | чел.-ч | 2314.5
| Трудозатраты с учётом рисков |  |  |  |  | чел.-ч | 2887.1073
| Итого трудозатраты с дополнительными работами |  |  |  |  | чел.-ч | 2943.1073
| Единая ставка оплаты (учебное допущение) |  |  |  |  | руб./ч | 550
| Стоимость трудозатрат |  |  |  |  | руб. | 1618709.015
| Расчётная себестоимость проекта |  |  |  |  | руб. | 1642709.015
8. Продолжительность и команда
| Рабочих часов в человеко-месяце |  |  |  |  | ч/мес. | 160
| Разработка и доп. документация с рисками, E |  |  |  |  | чел.-мес. | 14.5478
| Срок по Боэму: T = 2,5 × E^(1/3) |  |  |  |  | мес. | 6.1029
| Средняя потребность в полной занятости |  |  |  |  | чел. | 3.014
| Потребность после округления вверх |  |  |  |  | чел. | 4
| Состав команды по ЛР №3 |  |  |  |  | чел. | 6
| Средняя загрузка каждого из 6 участников |  |  |  |  | доля | 50.23%
| Календарное окно апрель–декабрь по ТЗ |  |  |  |  | мес. | 9
| Загрузка при распределении на 9 месяцев |  |  |  |  | доля | 34.06%
Ранг | Бизнес, чел.-ч | Научный, чел.-ч
1 | 32 | 128
2 | 45 | 160
3 | 58 | 192
4 | 71 | 224
5 | 94 | 256
Источник нормативов: методичка, ЛР №2, таблицы 3–5 и формула Боэма; структура расчёта соответствует приложению.
Источник функций: ЛР №1, №3 и №4 Силантьева: ТЗ, команда и архитектура АС «БДС».
Коэффициент 1,5 из строки AJAX применён к React/API как учебная аналогия. Отдельный коэффициент для Django в методичке не задан.
Ставка 550 руб./ч, часы дополнительных работ и расходы — учебные допущения. Фактических коммерческих тарифов в исходных данных нет.
Коэффициент 1,10 для эквайринга взят из диапазона методички. Коэффициенты 1,05 и 1,08 — принятые надбавки на уточнение бонусов и оффлайн-правил заказчика.
Базовая оценка уже включает анализ, архитектуру, разработку, тестирование и минимальную документацию. Эти работы повторно не добавлены.
Риски умножают разработку, управление и доп. документацию; доп. работы и денежные расходы добавлены отдельно. Внутренние риски команды в коэффициент не входят.
Для формулы Боэма E включает разработку и доп. документацию с рисками. Управление и внедрение исключены из E по тексту алгоритма; потребность в людях рассчитана по общим часам.

## Компромиссы
Матрица компромиссов АС «БДС»
Фактор | Фиксируется | Согласовывается | Принимается | Обоснование
Ресурсы |  | X |  | Команда из 6 участников; доли занятости и расходы согласуются в пределах учебного проекта.
Время | X |  |  | Защита и завершение проекта в декабре 2026 г.; учебный срок фиксирован.
Возможности |  |  | X | При дефиците времени сокращается объём спринта, но обязательные требования ТЗ сохраняются.
Приоритет: время → ресурсы → возможности. Изменения обязательных функций согласуются с Product Owner.
В первую очередь реализуются вход, запись клиентов, задания мастеров, склад и оплата услуг.
Декоративные улучшения и новые функции вне ТЗ могут быть перенесены. Оффлайн, безопасность и эквайринг из ТЗ автоматически не исключаются.
Источник: методичка, матрица компромиссов; ТЗ первого семестра; состав команды из ЛР №3.

## Оценка рисков
Список рисков и экспертная оценка
Учебная модель: оценки трёх условных экспертов — Product Owner, тимлида и QA. Опрос участников не проводился.
Шкала 1–5: 1 — незначительный, 2 — низкий, 3 — средний, 4 — высокий, 5 — критический риск.
Рейтинг = среднее трёх обязательных оценок. При равенстве выше стоит риск с меньшим ID.
ID | Риск | Product Owner | Тимлид | QA | Рейтинг | Место
R01 | Двойная запись к одному мастеру | 5 | 5 | 5 | 5 | 1
R02 | Неверный остаток или повторное списание химии | 5 | 4 | 5 | 4.6667 | 2
R03 | Повторная регистрация платежа эквайринга | 4 | 5 | 5 | 4.6667 | 3
R04 | Потеря изменений после работы без сети | 4 | 4 | 5 | 4.3333 | 4
R05 | Доступ мастера к чужим данным и заданиям | 4 | 4 | 4 | 4 | 5
R06 | Уточнение правил бонусов и отмены после реализации | 4 | 3 | 4 | 3.6667 | 6
R07 | Сбой сервера и невозможность восстановления за 20 минут | 3 | 4 | 4 | 3.6667 | 7
R08 | Недостаточная квалификация по выбранному стеку | 3 | 4 | 3 | 3.3333 | 8
R09 | Отклик более 2 секунд при 15 пользователях | 3 | 3 | 4 | 3.3333 | 9
R10 | Ошибки переноса клиентской базы и остатков | 3 | 3 | 3 | 3 | 10
R11 | Задержка работ к декабрьской защите | 3 | 3 | 3 | 3 | 11
R12 | Недоступность фотографий в MinIO | 2 | 3 | 3 | 2.6667 | 12
Источник списка: ТЗ АС «БДС», архитектура, команда и график из ЛР №1–4 первого семестра. Оценки — учебные предположения.
Последствия и меры для всех рисков
ID | Последствия | Предотвращение | Минимизация | Ответственный | Примечание
R01 | Срыв визита и конфликт с клиентом. | Проверять пересечение интервалов на сервере и тестировать конкурентные запросы. | Связаться с клиентами, предложить другой интервал и исправить причину конфликта. | Backend и менеджер | Проектный риск
R02 | Нехватка материалов и искажённая себестоимость услуг. | Единые единицы измерения, транзакции и уникальные номера документов. | Сверить склад с документами, исправить движения и провести инвентаризацию. | Backend и QA | Проектный риск
R03 | Завышенная выручка и неверный статус оплаты визита. | Проверять подпись ответа и повторяемость callback по ID платежа. | Сверить операции с провайдером, убрать повторный учёт и восстановить статус. | Backend и тимлид | Проектный риск
R04 | Исчезновение записей и несогласованность заданий и склада. | Очередь операций, подтверждение доставки и согласованные правила конфликтов. | Остановить спорную синхронизацию, восстановить журнал и вручную сверить данные. | Тимлид и QA | Проектный риск
R05 | Раскрытие клиентской информации и изменение чужой работы. | Проверять роль и владельца объекта в каждом API; проводить отрицательные тесты. | Отозвать сессии, ограничить доступ, исправить проверки и изучить журнал действий. | Backend | Проектный риск
R06 | Переделка расчётов и увеличение объёма разработки. | Согласовать правила и граничные примеры до начала спринта. | Оценить изменение и пересобрать backlog без потери обязательных функций. | Product Owner | Проектный риск
R07 | Простой студии и потеря рабочих данных. | Резервные копии БД и фото, мониторинг, тренировочное восстановление. | Восстановить сервис, сверить записи и материалы, зарегистрировать потерянные операции. | Тимлид | Проектный риск
R08 | Задержка задач и ошибки в интеграциях. | Обучение, ревью и парная работа над сложными функциями. | Подключить тимлида и перераспределить задачи текущего спринта. | Тимлид | Внутренний риск; не входит в денежный коэффициент.
R09 | Замедление календаря и несоблюдение ТЗ. | Нагрузочные прогоны, индексы и контроль времени API. | Оптимизировать запросы и проверить выделенные ресурсы. | Backend и QA | Проектный риск
R10 | Дубли клиентов и неверные стартовые данные. | Согласовать формат выгрузки и проверить пробный импорт. | Откатить импорт, исправить соответствие полей и повторить загрузку. | Backend | Проектный риск
R11 | Не готова часть функций или отчёт. | Планировать спринты по готовым результатам и оставить резерв на проверки. | Перераспределить работу и отложить улучшения вне обязательного объёма. | Scrum Master | Внутренний риск; не входит в денежный коэффициент.
R12 | Нельзя подтвердить состояние автомобиля до и после услуг. | Проверять права хранения и восстановление объектов из копии. | Восстановить файлы и проверить ссылки на фото в карточках визитов. | Backend | Проектный риск

## Анализ рисков
Анализ пяти рисков с наибольшим рейтингом
Список обновляется автоматически при изменении экспертных оценок.
Место | Риск | Рейтинг | Последствия | Предотвращение | Минимизация | Ответственный
1 | Двойная запись к одному мастеру | 5 | Срыв визита и конфликт с клиентом. | Проверять пересечение интервалов на сервере и тестировать конкурентные запросы. | Связаться с клиентами, предложить другой интервал и исправить причину конфликта. | Backend и менеджер
2 | Неверный остаток или повторное списание химии | 4.6667 | Нехватка материалов и искажённая себестоимость услуг. | Единые единицы измерения, транзакции и уникальные номера документов. | Сверить склад с документами, исправить движения и провести инвентаризацию. | Backend и QA
3 | Повторная регистрация платежа эквайринга | 4.6667 | Завышенная выручка и неверный статус оплаты визита. | Проверять подпись ответа и повторяемость callback по ID платежа. | Сверить операции с провайдером, убрать повторный учёт и восстановить статус. | Backend и тимлид
4 | Потеря изменений после работы без сети | 4.3333 | Исчезновение записей и несогласованность заданий и склада. | Очередь операций, подтверждение доставки и согласованные правила конфликтов. | Остановить спорную синхронизацию, восстановить журнал и вручную сверить данные. | Тимлид и QA
5 | Доступ мастера к чужим данным и заданиям | 4 | Раскрытие клиентской информации и изменение чужой работы. | Проверять роль и владельца объекта в каждом API; проводить отрицательные тесты. | Отозвать сессии, ограничить доступ, исправить проверки и изучить журнал действий. | Backend
Меры предотвращения применяются до наступления события; меры минимизации — после его наступления.