# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

«ОЦЕНКА РИСКОВ ПРОЕКТА И РАСЧЁТ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОЕКТА ПО ТРУДОЗАТРАТАМ»

Выполнил ст. гр. ЗПИуд-123

Силантьев К.Д.

Тема проекта: Автоматизированная система «База детейлинг студии» (АС «БДС»)

Цель работы

Выбрать приоритеты проекта, рассмотреть возможные риски и определить ориентировочные затраты на создание системы для детейлинг-студии. Выполнить расчёт трудоёмкости, срока разработки и потребности в специалистах.

1. Характеристика проекта

АС «БДС» предназначена для студии «Шайн». Система объединяет запись клиентов на услуги, расписание мастеров, рабочие задания, склад химии, клиентскую историю и оплату. В программе лояльности учитываются бонусы, а фотографии автомобиля до и после работы хранятся в MinIO.

Исходные требования и ограничения приведены в ЛР №1 первого семестра. Методика Scrum описана в ЛР №2, команда из шести участников — в ЛР №3, технологии React, Django REST Framework и PostgreSQL 16 — в ЛР №4. Период проекта по ТЗ — апрель–декабрь 2026 года. Требования к отклику: не более 2 секунд при 15 одновременных пользователях; восстановление после сбоя — не более 20 минут.

Для предварительного расчёта приняты ранги прецедентов, оценки трёх условных экспертов и стоимостные параметры. Они являются учебными допущениями и не отражают проведённый опрос или утверждённую смету.

2. Матрица компромиссов

| Фактор | Фиксируется | Согласовывается | Принимается |
| --- | --- | --- | --- |
| Ресурсы | — | X | — |
| Время | X | — | — |
| Возможности | — | — | X |

Время фиксируется сроком завершения учебного проекта в декабре. Ресурсы можно согласовывать: меняются загрузка участников, распределение задач и расходы на инфраструктуру. Возможности выбираются в пределах доступного времени и ресурсов.

При нехватке времени сначала переносятся улучшения интерфейса и функции, добавленные сверх ТЗ. Запись клиентов, разграничение ролей, задания, склад и оплата сохраняют приоритет. Оффлайн-режим и остальные обязательные требования также не исключаются без согласования изменения объёма. Расширение до трёх студий учитывается в архитектуре и проверках разделения данных.

3. Оценка рисков

Риски оценены по шкале от 1 до 5: 1 — незначительный, 2 — низкий, 3 — средний, 4 — высокий, 5 — критический. В учебной модели Э1 представляет Product Owner, Э2 — тимлида, Э3 — QA. Рейтинг рассчитывается как среднее трёх оценок: R = (Э1 + Э2 + Э3) / 3.

| ID | Возможное событие | Э1 | Э2 | Э3 | Рейтинг | Место |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Двойная запись к одному мастеру | 5 | 5 | 5 | 5,00 | 1 |
| R02 | Неверный остаток или повторное списание химии | 5 | 4 | 5 | 4,67 | 2 |
| R03 | Повторная регистрация платежа эквайринга | 4 | 5 | 5 | 4,67 | 3 |
| R04 | Потеря изменений после работы без сети | 4 | 4 | 5 | 4,33 | 4 |
| R05 | Доступ мастера к чужим данным и заданиям | 4 | 4 | 4 | 4,00 | 5 |
| R06 | Уточнение правил бонусов и отмены после реализации | 4 | 3 | 4 | 3,67 | 6 |
| R07 | Сбой сервера и невозможность восстановления за 20 минут | 3 | 4 | 4 | 3,67 | 7 |
| R08 | Недостаточная квалификация по выбранному стеку | 3 | 4 | 3 | 3,33 | 8 |
| R09 | Отклик более 2 секунд при 15 пользователях | 3 | 3 | 4 | 3,33 | 9 |
| R10 | Ошибки переноса клиентской базы и остатков | 3 | 3 | 3 | 3,00 | 10 |
| R11 | Задержка работ к декабрьской защите | 3 | 3 | 3 | 3,00 | 11 |
| R12 | Недоступность фотографий в MinIO | 2 | 3 | 3 | 2,67 | 12 |

Например, риск R03 получил рейтинг (4 + 5 + 5) / 3 = 4,67. При одинаковых средних оценках выше располагается риск с меньшим ID. Для подробного анализа выбраны R01–R05. На листе Excel «Оценка рисков» можно изменить оценки; состав первых пяти рисков на листе «Анализ рисков» обновится автоматически.

4. Анализ пяти основных рисков

4.1. R01 — Двойная запись к одному мастеру

Рейтинг: 5,00. Ответственные: Backend и менеджер.

| Элемент анализа | Содержание |
| --- | --- |
| Последствия | Срыв визита и конфликт с клиентом. |
| Предотвращение | Проверять пересечение интервалов на сервере и тестировать конкурентные запросы. |
| Минимизация ущерба | Связаться с клиентами, предложить другой интервал и исправить причину конфликта. |

4.2. R02 — Неверный остаток или повторное списание химии

Рейтинг: 4,67. Ответственные: Backend и QA.

| Элемент анализа | Содержание |
| --- | --- |
| Последствия | Нехватка материалов и искажённая себестоимость услуг. |
| Предотвращение | Единые единицы измерения, транзакции и уникальные номера документов. |
| Минимизация ущерба | Сверить склад с документами, исправить движения и провести инвентаризацию. |

4.3. R03 — Повторная регистрация платежа эквайринга

Рейтинг: 4,67. Ответственные: Backend и тимлид.

| Элемент анализа | Содержание |
| --- | --- |
| Последствия | Завышенная выручка и неверный статус оплаты визита. |
| Предотвращение | Проверять подпись ответа и повторяемость callback по ID платежа. |
| Минимизация ущерба | Сверить операции с провайдером, убрать повторный учёт и восстановить статус. |

4.4. R04 — Потеря изменений после работы без сети

Рейтинг: 4,33. Ответственные: Тимлид и QA.

| Элемент анализа | Содержание |
| --- | --- |
| Последствия | Исчезновение записей и несогласованность заданий и склада. |
| Предотвращение | Очередь операций, подтверждение доставки и согласованные правила конфликтов. |
| Минимизация ущерба | Остановить спорную синхронизацию, восстановить журнал и вручную сверить данные. |

4.5. R05 — Доступ мастера к чужим данным и заданиям

Рейтинг: 4,00. Ответственные: Backend.

| Элемент анализа | Содержание |
| --- | --- |
| Последствия | Раскрытие клиентской информации и изменение чужой работы. |
| Предотвращение | Проверять роль и владельца объекта в каждом API; проводить отрицательные тесты. |
| Минимизация ущерба | Отозвать сессии, ограничить доступ, исправить проверки и изучить журнал действий. |

Предупреждающие меры закладываются в задачи спринта до появления проблемы. После наступления события команда выполняет действия по минимизации ущерба и проверяет, что данные снова согласованы.

5. Прецеденты и базовые трудозатраты

Из требований выделены 20 прецедентов. На листе «Расчёт» для каждого указаны краткий сценарий и ранг сложности. Норматив включает анализ, проектирование, программирование, тестирование и минимальную документацию, поэтому эти работы повторно не добавляются.

Прецеденты относятся к обычным бизнес-задачам. Сложность оценивается по пятибалльной шкале таблицы 3 методички: 1 — очень простой, 2 — простой, 3 — средний, 4 — сложный, 5 — очень сложный. Научные алгоритмы в расчёте отсутствуют.

| Ранг | Количество | Норматив, чел.-ч | Всего, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 32 | 0 |
| 2 | 4 | 45 | 180 |
| 3 | 11 | 58 | 638 |
| 4 | 4 | 71 | 284 |
| 5 | 1 | 94 | 94 |
| Итого | 20 | — | 1196 |

Наиболее сложный прецедент — работа без сети и последующая синхронизация, ранг 5. Запись, списание материалов, бонусы и эквайринг получили ранг 4: здесь важны транзакции, запрет повторной обработки и согласованность связанных данных. Справочник услуг, приход материалов и просмотр истории относятся к рангу 2.

Для поправки на технологии используется коэффициент AJAX 1,5 из таблицы 4 как учебная аналогия асинхронного React/API-приложения. Для Django отдельный коэффициент в методичке не установлен. Разработка и тестирование: 1 196 × 1,5 = 1 794 чел.-ч.

6. Сопутствующие работы и рисковые коэффициенты

| Работа | Трудозатраты, чел.-ч |
| --- | --- |
| Полное руководство пользователя | 28 |
| Полное руководство администратора | 20 |
| Инструкция по развёртыванию и сопровождению | 24 |
| Дополнительная документация — всего | 72 |
| Управление: 25 % от разработки и тестирования | 448,50 |
| Развёртывание приложения | 16 |
| Перенос и проверка начальных данных | 24 |
| Подготовка и проведение двух занятий по 4 часа | 16 |
| Работы внедрения — всего | 56 |

В обучение включены 8 часов подготовки и 8 часов проведения занятий. Полные руководства дополняют минимальную документацию прецедентов. Внедрение, начальный импорт и обучение добавляются отдельно от создания функций системы.

| Внешняя неопределённость | Коэффициент | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Интерфейс эквайринга | 1,10 | Верхняя граница диапазона 1,05–1,10 для внешних систем с нечёткой спецификацией, таблица 5. |
| Правила бонусов заказчика | 1,05 | Принятая надбавка на уточнение бизнес-правил. |
| Правила оффлайн-синхронизации | 1,08 | Принятая надбавка на уточнение конфликтов при обмене данными. |

Общий коэффициент K = 1,10 × 1,05 × 1,08 = 1,2474. В данном расчёте он применяется к разработке, дополнительной документации и управлению. Коэффициенты 1,05 и 1,08 являются учебными оценками неопределённости требований. Внутренние риски квалификации и распределения работы в этот множитель не входят.

Рейтинг риска определяет приоритет действий команды, а рисковый коэффициент — надбавку к оценке трудозатрат. Эти величины имеют разный смысл и не перемножаются.

7. Расчёт себестоимости

Исходная сумма работ: 1 794,00 + 72 + 448,50 = 2 314,50 чел.-ч.

С учётом внешних неопределённостей: 2 314,50 × 1,2474 = 2 887,1073 чел.-ч.

После добавления внедрения: 2 887,1073 + 56 = 2 943,1073 чел.-ч.

| Денежные расходы | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Облачный сервер, месяцев | 9 | 2 500,00 | 22 500,00 |
| Подготовка тестовой интеграции эквайринга, комплект | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Итого | — | — | 24 000,00 |

Условная единая ставка составляет 550 руб./ч. Расход на тестовую интеграцию является учебным резервом и не означает, что провайдер взимает плату за тестовый режим. Тариф сервера также принят для расчёта.

Стоимость труда: 2 943,1073 × 550 = 1 618 709,015 руб. Себестоимость: 1 618 709,015 + 24 000 = 1 642 709,02 руб. Промежуточные значения в Excel сохраняются без округления; до копеек округляется итоговое представление.

8. Срок разработки и потребность в специалистах

По методичке оптимальная продолжительность определяется формулой Боэма T = 2,5 × E^(1/3). E включает разработку, тестирование и дополнительную документацию с учётом рисков, выраженные в человеко-месяцах. Для пересчёта принято 160 рабочих часов в месяц. Управление и внедрение в E не включаются.

E = (1 794 + 72) × 1,2474 / 160 = 14,5478 чел.-мес. Тогда T = 2,5 × E^(1/3) = 6,1029 месяца, или приблизительно 6,10 месяца.

Средняя численность полной занятости определяется по всем работам: N = 2 943,1073 / (160 × T) = 3,0140 специалиста. При округлении вверх требуется 4 человека полной занятости. Значение немного превышает три, поэтому округление до трёх занизило бы потребность.

В исходной команде шесть участников с разными обязанностями. При длительности 6,10 месяца средняя загрузка каждого составляет 50,2 %. При распределении работ на апрель–декабрь она равна 34,1 %. Это средняя оценка: фактическая нагрузка меняется по этапам и ролям.

Расчёт срока относится ко всему проекту от его начала. Он не определяет оставшееся время после текущей даты и не подтверждает выполненные этапы.

9. Итоговые показатели

| Показатель | Результат |
| --- | --- |
| Прецеденты | 20 |
| База по нормативам | 1 196 чел.-ч |
| Разработка и тестирование | 1 794 чел.-ч |
| Рисковый коэффициент | 1,2474 |
| Полные трудозатраты | 2 943,11 чел.-ч |
| Расчётная себестоимость | 1 642 709,02 руб. |
| Срок по формуле Боэма | 6,10 мес. |
| Средняя потребность | 3,0140 специалиста |
| Численность после округления вверх | 4 человека полной занятости |
| Состав исходной команды | 6 участников |

Вывод

Составлены матрица компромиссов и анализ пяти основных рисков. По 20 прецедентам получено 2 943,11 чел.-ч и 1 642 709,02 руб. Срок по Боэму — 6,10 месяца. Расчёт обновляется в Excel при изменении исходных параметров.

Приложение: «Силантьев К.Д. — ЛР №2 — Расчёты АС БДС.xlsx».